## Лист1
Приложение № 3
к договору подряда № ______
от _______________ 2021 года
Календарный график выполнения работ по капитальному ремонту бассейнов в д/с №37 "Звездочка" г. Удачный и в д/с 50 "Нордик" п. Айхал
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель/ответственный | Кол-во дней | 2021-11-01 | [29 empty] | Декабрь 2021г | [30 empty] | Январь 2022г | [30 empty] | Февраль 2022г | [27 empty] | Март 2022г | [30 empty] | Апрель 2022г | [29 empty] | Май 2022г
 | time axis 2021-11-01 to 2022-05-22
I Этап: Заключение договора ПРЕДЛОГАЮ УБРАТЬ!
1. | Подготовка закупочной документации
1.1. | Разработка и утверждение ТЗ | Черней С.И./ Цырендоржиев А.Ц. | 3
1.2. | Подготовка и согласование ДоЗ | Черней С.И./ Цырендоржиев А.Ц. | 2
2. | Проведение закупочной процедуры
2.1. | Размещение на сайте | Воробьева Н.В./ Цырендоржиев А.Ц. | 11
2.2. | Рассмотрение поступивших заявок | Черней С.И./ Воробьева Н.В. | 3
2.3. | Переторжка | Черней С.И./ Воробьева Н.В. | 2
2.4. | Выбор победителя | Черней С.И./ Воробьева Н.В. | 3
3. | Заключение договора
3.1. | Подготовка протокола ЗК | Воробьева Н.В./ Черней С.И. | 1
3.2. | Подготовка и согласование договора | Черней С.И./ Цырендоржиев А.Ц. | 10
3.3. | Подписание договора | Черней С.И./ Цырендоржиев А.Ц. | 1
I Этап. Поставка МТР
1 | Поставка материалов по шифру (110-21-АС), (111-21-АС) | Подрядчик | 40
2 | Поставка материалов по шифру (110-21-КР), (111-21-КР) | Подрядчик | 40
3 | Поставка материалов по шифру (110-21-ВК), (111-21-ВК) | Подрядчик | 40
4 | Поставка материалов по шифру (110-21-ОВ), (111-21-ОВ) | Подрядчик | 40
5 | Поставка материалов по шифру (110-21-ТХ), (111-21-ТХ) | Подрядчик | 40
6 | Поставка материалов по шифру (110-21-ЭМ), (111-21-ЭМ) | Подрядчик | 40
II Этап. Подготовительные работы
7 | Устройство защитной перегородки из ГКЛ |  | 4
8 | Покраска ГКЛ перегородки с одной стороны |  | 4
II Этап. Демонтажные работы
9 | Демонтаж электропроводки и электроприборов | Подрядчик/Черней С.И. | 6
10 | Демонтаж сантехнических приборов | Подрядчик/Черней С.И. | 6
11 | Демонтаж керамической плитки со стен и полов, демонтаж стяжки пола | Подрядчик/Черней С.И. | 8
12 | Демонтаж дверных блоков | Подрядчик/Черней С.И. | 4
13 | Демонтаж перегородок из цементно-песчаных блоков | Подрядчик/Черней С.И. | 4
14 | Демонтаж оконных блоков, подоконников и откосов | Подрядчик/Черней С.И. | 4
15 | Вывоз мусора | Подрядчик/Черней С.И. | 14
III Этап. Монтажные и пусконаладочные работы
16 | Изготовление м/к усиления чаши бассейнов | Подрядчик/Черней С.И. | 26
17 | Монтаж м/к усиления чаши бассейнов | Подрядчик/Черней С.И. | 32
18 | Антикоррозийная защита м/к | Подрядчик/Черней С.И. | 12
19 | Ремонт ванн бассейнов | Подрядчик/Черней С.И. | 40
19.7 | Устройство дверных проемов | Подрядчик/Черней С.И. | 10
21 | Устройство перегородок из газобетонных блоков | Подрядчик/Черней С.И. | 16
22 | Установка оконных блоков с подоконниками и откосами |  | 6
23 | Монтаж электропроводки и электроприборов |  | 14
24 | Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции |  | 14
25 | ПНР приточно-вытяжной вентиляции |  | 6
26 | Монтаж хоз. питьевого водопроводаВ1 |  | 16
27 | Монтаж водопровода горячего водоснабжения Т3, Т4 |  | 16
28 | Монтаж бытовой канализации К1. |  | 16
29 | Монтаж производственной канализации от бассейнов. К13. |  | 12
30 | Отделочные работы по потолкам |  | 18
31 | Отделочные работы по стенам |  | 18
32 | Отделочные работы по полам |  | 18
33 | Монтаж технологического оборудования (части "ТХ") |  | 10
34 | ПНР технологического оборудования |  | 6
35 | Установка дверных блоков |  | 6
36 | Установка санитарно-технических приборов |  | 6
37 | Сдача объектов |  | 4
| Стоимость работ |  | руб | 2021-12-01: 3477036; 2022-01-01: 6529479.6; 2022-02-01: 5293647.6; 2022-03-01: 3765836.4
[34 empty] | 765214 | [30 empty] | 1161322 | [30 empty] | 69227 | [27 empty] | 2430615
[34 empty] | 2132316 | [30 empty] | 538672 | [30 empty] | 130328 | [27 empty] | 192406
[65 empty] | 99540 | [30 empty] | 216810 | [27 empty] | 515176
[65 empty] | 1713024 | [30 empty] | 3995008
1928675
|  |  | 15888333 | 2021-12-01: 2897530; 2022-01-01: 5441233; 2022-02-01: 4411373; 2022-03-01: 3138197
[34 empty] | 1.2 | [30 empty] | 1.2 | [30 empty] | 1.2 | [27 empty] | 1.2
|  |  | 19065999.6 | 2021-12-01: 3477036; 2022-01-01: 6529479.6; 2022-02-01: 5293647.6; 2022-03-01: 3765836.4
15588963.6
| Начальник ТО-энергетик |  | Пицын А.В.
| Ведущий инженер по НЗ и С |  | Блинов Е.Ю.
[67 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140

## Лист2
|  |  | 19065999.6 | 3477036 | 6529479.6 | 5293647.6 | 3765836.4
| Детский сад №37 «Звёздочка» | Детский сад №50 «Нордик» | ВСЕГО | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Часть АС | 2952838 | 3536629 | 6489467 | 2897530 | 5441233 | 4411373 | 3138197
Демонтажные работы | 368526 | 396688 | 765214 | декабрь
Ванна | 401922 | 759400 | 1161322 |  | январь
Перегородки, проемы | 999075 | 1133241 | 2132316 | декабрь
Отделочые работы | 1183315 | 1247300 | 2430615 |  |  |  | март
Часть КР (усиление . АКЗ) | 269336 | 269336 | 538672 |  | январь
Часть ВК | 341115 | 367196 | 708311
Водопровод хоз.питьевой В1 | 43035 | 56505 | 99540 |  | январь
Горячее водоснабжение. Т3, Т4 | 21089 | 48138 | 69227 |  |  | февраль
Канализация бытовая. К1. | 68389 | 61939 | 130328 |  |  | февраль
Санитарно-технические приборы | 100197 | 92209 | 192406 |  |  |  | март
Канализация производственная от бассейна. К13. | 108405 | 108405 | 216810 |  |  | февраль
Электромонтажные работы (часть ЭМ) | 853145 | 859879 | 1713024 |  | январь
Отопление вентиляция (часть ОВ) | 954098 | 974577 | 1928675 |  | январь
Технологическое оборудование (часть ТХ) | 1997504 | 1997504 | 3995008 |  |  | февраль
ПНР (ТХ)
ПНР (ОВ) | 150295 | 150295 | 300590 |  |  |  | март
| 107293 | 107293 | 214586 |  |  |  | март
515176